Приложение 2  к приказу

Управления образования Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района                                От 28.10.2024  №527

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2024- 2025 учебном году

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Анализ проведения ГИА-9 в 2024году |  |  |
| 1.1 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году. Статистическая обработка результатов ГИА-9 в Гаврилов-Ямском МР, анализ сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2024г.» | август 2024 года | Управление образования |
| 1.2 | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, постановка задач повышения качества образования на 2024год: -на августовском совещании работников образования муниципального района; - на заседаниях районных методических объединений; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций МР - на аппарате администрации муниципального района | август, сентябрь, октябрь 2024 года | Управление образования, ИМЦ |
| 1.3 | Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | Ноябрь 2024года | Управление образование |
| 2. Комплекс мероприятий по повышению качества основного общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах, проводимых МО ЯО, ИРО, ЦО и ККО | в течение 2024 -2025 учебного года | Управление образования, ИМЦ |
| 2.2 | Корректировка планов повышения квалификации педагогов района на курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, организуемым ИРО с учетом результатов ГИА-9 2024г. | сентябрь 2024г | ОО, ИМЦ |
| 2.3 | Участие педагогов в обучающих семинарах, организованных на базе муниципального района, ИРО | в течение 2024-2025 учебного года | Управление образования, ИМЦ |
| 2.4 | Организация и проведение методических объединений учителей, информационно-методических семинаров для учителей – предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. | Октябрь-январь 2024-2025г. | ИМЦ, ОО |
| 2.5 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании | в течение учебного года | ОО, управление образования |
| 2.6 | Изучение методических писем ГАУ ДПО ЯО ИРО о преподавании учебных предметов в ОО Ярославской области. | август-сентябрь 2024г. | ИМЦ, Управление образования, ОО |
| 2.7 | Участие в работе Директорского клуба (рассмотрение вопросов качества образования) | в течение учебного года | Управление образования, ОО, ИМЦ |
| 2.8 | Обучение руководителей и заместителей руководителей ОО на курсах ГАУ ДПО ЯО ИРО «Управление образовательным процессом по результатам ГИА» | октябрь2024-апрель 2025 | ИМЦ, ОО |
| 2.9 | Участие учителей-предметников в вебинарах и семинарах ИРО «Актуальные вопросы подготовки к ГИА-9 по учебным предметам основного общего образования» | в течение учебного года | ОО |
| 2.10 | Участие в семинарах ИРО, ЦО И ККО для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.) | в течение учебного года | Управление образования, ОО ИМЦ |
| 2.11 | Направление нормативных правовых актов Министерства образования ЯО и Управления образования Гаврилов-Ямского МР, регламентирующих проведение ГИА-9, в образовательные организации района | в течение года | Управление образования |
| 2.12 | Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-9, лиц, задействованных в проведении ГИА-9 | март - май 2025 года | Управление образования, ОО |
| 2.13 | Подготовка приказов Управления образования: -об утверждении плана мероприятий ( дорожной карты) по организации и проведению ГИА-9 в 2025г. - о назначении ответственного лица за ведение базы РИС; - о проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2025 году; -об обеспечении информационной безопасности при хранении, передаче и использовании экзаменационных материалов при проведении ГИА-9; | октябрь 2024года | Управление образования |
| 2.14 | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению ГИА-9 в 2025году. | октябрь 2024г. | Управление образования, ОО |
| 2.15 | Работа по подбору кандидатур членов ГЭК, предметных комиссий. | ноябрь 2024г, февраль 2025г. | Управление образования |
| 2.16 | Работа по привлечению граждан для работы в качестве общественных наблюдателей при проведении ИС, ГИА-9 | апрель-май, сентябрь 2025 | Управление образования, ОО |
| 2.17 | Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА -9 в 2025г | март 2025 | ОО, Управление образования |
| 2.18 | Доведение графика информирования участников ГИА- 9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | за месяц до начала экзаменационного периода | Управление образования,ОО |
| 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 3..1 | Совещания для директоров и заместителей директоров по УВР, ответственных за организацию и проведение ГИА-9, по вопросам проведения ИС государственной итоговой аттестации. | в течение года | Управление образования |
| 3.2 | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам: |  | ОО |
|  | - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | октябрь2024 | Управление образования |
|  | - лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2025году. | февраль, март, май 2025. | Управление образования, ОО |
|  | - руководителей ППЭ; | декабрь 2024, январь, февраль 2025г. | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - организаторов ППЭ; | февраль-май 2025 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - технических специалистов; | февраль-май 2025 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | февраль-май 2025 | Управление образования, руководители ППЭ. |
|  | -ассистентов; -общественных наблюдателей; | февраль-май2025 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | -членов государственной экзаменационной комиссии; | февраль-май 2025 | Управление образования |
| 3.3 | Участие специалиста Управления образования в региональных совещаниях, семинарах, вебинарах. | в течение года | Управление образования |
| 3.4 | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 в ИРО, ЦО и ККО. | в течение года | Управление образования, ОО |
| 3.5 | Индивидуальные консультации операторам школ по формированию базы РИС. | в течение года | Управление образования |
| 3.6. | Участие всех категорий участников ГИА-9 в вебинарах, проводимых ЦО и ККО,ИРО. | в течение года | Управление образования |
| 4.Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025году из числа: -образовательных организаций текущего учебного года -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей –инвалидов; -выпускников прошлых лет. | октябрь 2024года | Управление образования |
| 4.2 | Сбор предварительной информации: -о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9; -о лицах, участвующих в проведении ГИА-9 | октябрь 2024г. | Управление образования, ОО |
| 4.3 | Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора | по отдельному графику предоставления информации для формирования РИС ГИА в 2025году. | Управление образования, ОО |
| 4.4 | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням. | март 2025г. | Управление образования , ОО |
| 4.5 | Формирование маршрутов и графиков доставки обучающихся в ППЭ | Февраль-август 2025(в соответствии с периодом) | Управление образования, ОО |
| 4.6 | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, Положения о ППЭ и методических рекомендаций | экзаменационный период | Управление образования, руководители школ, руководители ППЭ |
| 4.7 | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9 | ноябрь, декабрь 2024г. | Управление образования, ОО |
| 4.8 | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | февраль 2025г. | Управление образования, ОО, руководитель ППЭ |
| .4.9 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2025году | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов | Управление образования, ОО, члены ГЭК, руководитель ППЭ |
| 4. 10 | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Управление образования, ОО, руководители ППЭ, члены ГЭК |
| 4.11 | Формирование маршрутов и графика доставки экзаменационных материалов в ППЭ | экзаменационный период (по отдельному графику) | Управление образования |
| 4.12 | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов оценивающих выполнение работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ. | не позднее, чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена. | Управление образования |
| 4.13 | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.14 | Формирование списка участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА. Отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов, формирование пакета документов по данной категории лиц для передачи в МО ЯО. | декабрь 2024-февраль 2025г., далее по мере необходимости | Управление образования, ОО |
| 4.15 | Рассмотрение документов участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9-детей – инвалидов и инвалидов для передачи в ГЭК для решения вопроса о создании соответствующих условий в ППЭ | не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | Управление образования, ОО |
| 4.16 | Передача пакета документов лиц с ОВЗ в ГЭК для решения вопроса о предоставлении им соответствующих условий в ППЭ | апрель 2025г. | Управление образования, ОО |
| 4.17 | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9: - с ОМВД России по Гаврилов-Ямскому МР - с ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ; - с МПЖКХ «Ресурс»; - с городским поселением Гаврилов-Ям. | весь период | Управление образования |
| 4.18 | Работа по подбору кандидатур общественных наблюдателей. Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН и передача их в ЦО и ККО | на ИС-не ранее, чем за один месяц до даты проведения ИС, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения ИС; на ГИА – не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена. | Управление образования, ОО |
| 4.19 | Сбор информации, формирование списочных составов лиц, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; - технических специалистов; -специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ; -экзаменаторов собеседников, - ассистентов; -общественных наблюдателей; - членов ГЭК. -медицинских работников | в соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 4.20 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | в период проведения ГИА-9 | Управление образования, ОО |
| 4.21 | Получение комплектов экзаменационных материалов из ЦО и ККО, организация хранения и передачи КИМ в ППЭ | весь период | Управление образования |
| 4.22 | Участие в проведении тренировочных мероприятий, организуемых МО,ЦО и ККО | По отдельному графику | Управление образования,ОО |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий ( классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9 ,ознакомлению с федеральными и региональными документами ознакомлению. | октябрь 2024-апрель 2025г. | ОО, управление образования |
| 5.2 | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9,с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2024,апрель 2025г. | ОО |
| 5.3 | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9,на сайтах школ, странице Управления образования на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР в том числе информации: -о телефонах «горячих линий»; - об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА ;(Рособрнадзор, ФИПИ. ФЦТ), размещение баннеров; -о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам; -об ИС как условии допуска ГИА-9,в том числе, сроках проведения ИС, Порядке проведения ИС; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - о формах и порядке проведения ГИА-9,в том числе об основаниях для удаления из ППЭ; - о сроках проведения ГИА; - об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроке действия результатов ИС,ГИА; - о местах проведения ГИА-9(ППЭ) | Весь экзаменационный период | Управление образования, ОО |
| 5.4 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке и проведению ГИА-9 (в соответствии с пунктом 5.3) | Весь экзаменационный период | ОО |
| 5.5 | Доведение до ОО материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. | весь экзаменационный период | Управление образования, ОО |
| 5.6 | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | ноябрь 2024 - июнь 2025 | Управление образования |
| 5.7 | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2024г,апрель 2025г. | Управление образования, ОО |
| 5.8 | Проведение родительских собраний в ОО по вопросам проведения ИС,ГИА-9 | По плану ОО | ОО |
| 5.9 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь экзаменационный период | Управление образования, ОО |
| 5.10 | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей): - о распределении участников ГИА на ППЭ - о результатах ГИА( под подпись) -о местах и времени рассмотрения апелляции - о решениях ГЭК | -не позднее чем за два дня до проведения экзаменов - в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО -не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции -в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | Управление образования, ОО ОО ОО Управление образования, ОО |
| 5.11 | Освещение информации об организации и проведение ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях | весь период | Управление образования, ОО |
| 5.12 | Доведение до школ материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | октябрь 2024 -февраль 2025г | Управление образования |
| 5.13 | Участие в областном вебинаре «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» | март-апрель | Руководители ОО |
| 5.14 | Организация психологической помощи участникам ГИА | весь период | ОО |
| 5.16. | Участие в вебинаре Центра «Ресурс» « Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО | Март –апрель 2025 | ОО |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | весь период | Управление образования |
| 6.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС, ГИА -9 в 2025году, предупреждение и недопущение нарушения порядка проведения ИС, ГИА-9 | весь период | Управление образования |
| 6.3 | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | Управление образования |
| 6.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2025году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2024-май 2025. | Управление образования, |
| 6.5 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 | весь период | Управление образования, ОО |
| 6.6 | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, информатики, создания условий для сдачи экзаменов детьми с ОВЗ (требующих специальных условий) | февраль, май 2025 | Управление образования, ОО, руководители ППЭ |
| 6.7 | Мониторинг сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 в соответствии с Порядком проведения ГИА по программам основного общего образования №232/551 от 4апреля 2023г. | февраль, апрель 2025 | Управление образования |
| 6.8 | Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | Весь период, по плану ЦО и ККО | Управление образования,ОО |
| 6.9 | Отчет руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА на индивидуальном собеседовании при начальнике Управления образования | январь, июнь 2025 | Управление образования ,ОО |